## Задачи
Разработка веб-приложения для управления очередями студентов (на сдачу лабораторных работ и посещений)
Раздел | № | Задача / Подзадача | Срок | Исполнитель
Раздел 1. Анализ предметной области | 1.1 | Анализ существующих инструментов организации учебных очередей | 30.03.2026 | Алёна + Станислав
| 1.1.1 | Анализ существующих алгоритмов организации учебных очередей и обоснование эффективности разработки |  | Станислав
| 1.1.2 | Анализ существующих инструментов организации учебных очередей и обоснование эффективности разработки |  | Алёна
| 1.2 | Обоснование выбора стека технологий | 06.04.2026 | Алёна + Станислав
| 1.2.1 | Выбор клиентских технологий (HTML5, CSS3, Jinja2, JS, инструменты вёрстки) |  | Алёна
| 1.2.2 | Выбор серверных технологий (Python, Flask, SQLAlchemy, PostgreSQL) |  | Станислав
| 1.3 | Формулировка целей, задач и научной новизны (совместно) | 13.04.2026 | Алёна + Станислав
| 1.3.1 | Описание архитектурных решений и требований к БД |  | Станислав
| 1.3.2 | Описание новизны алгоритма очереди и метрик эффективности разработки |  | Алёна
Раздел 2. Проектирование | 2.1 | Анализ целевой аудитории и User Stories | 20.04.2026 | Алёна + Станислав
| 2.1.1 | Теоретический анализ целевой аудитории и разработка User Stories |  | Станислав
| 2.1.2 | Описание ролей и сценариев взаимодействия Студент-Преподаватель-Администратор |  | Алёна
| 2.2 | Разработка UML Use Case | 27.04.2026 | Алёна + Станислав
| 2.2.1 | Для роли «Студент» |  | Станислав
| 2.2.2 | Для роли «администратор и Преподаватель» |  | Алёна
| 2.3 | Проектирование модели данных | 04.05.2026 | Алёна + Станислав
| 2.3.1 | Проектирование ER-диаграммы для сущностей «администратор и Преподаватель», логической схемы БД |  | Алёна
| 2.3.2 | Проектирование ER-диаграммыдля сущности «Студент», физической схемы БД |  | Станислав
| 2.4 | Разработка макетов Wireframes | 11.05.2026 | Алёна + Станислав
| 2.4.1 | Разработка макета Wireframe для очереди и Студента |  | Станислав
| 2.4.2 | Разработка макета Wireframe для Преподавателя и администратора |  | Алёна
Раздел 3. Разработка | 3.1 | Разработка базовой структуры приложения и вёрстка шаблонов страниц | 18.05.2026 | Алёна + Станислав
| 3.1.1 | Разработка шаблона страницы преподавателя и администратора, написание логики связи "клент-сервер" |  | Алёна
| 3.1.2 | Разработка шаблона страницы студента и написание логики очереди |  | Станислав
| 3.2 | Реализация модуля авторизации и разграничения прав доступа | 2026-05-25
| 3.2.1 | Реализация модуля авторизации для Преподавателя и Студента |  | Станислав
| 3.2.2 | Реализация модуля авторизации для администратора, разграничения прав доступа для всех ролей |  | Алёна
| 3.3 | Разработка CRUD интерфейса | 08.06.2026 | Алёна + Станислав
| 3.3.1 | Разработка CRUD взаимодействия "Клиент-Сервер" для очередей |  | Алёна
| 3.3.2 | Разработка CRUD взаимодействия "Клиент-Сервер" для сущностей |  | Станислав
| 3.4 | Загрузка работ и выгрузка отчётов | 2026-06-09 | Станислав
| 3.5 | Вёрстка адаптивного интерфейса (Jinja2, HTML, CSS) | 10.06.2026 | Алёна
Раздел 4. Оформление | 4.1 | Презентация Git-репозитория | 11.06.2026 | Алёна + Станислав
| 4.2 | Деплой на облачный хостинг | 12.06.2026 | Алёна + Станислав
| 4.3 | Оформление отчета о проделанной работе | 13.06.2026 | Алёна + Станислав